## อาคาร สอ.
แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย ๒ (บ้านลำ) ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 59106001483
ลำดับ | ขั้นตอนการเตรียมการ | กิจกรรม | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนส่วนกลาง |  |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนของจังหวัด |  | ผลการดำเนินการ | เหตุผลความล่าช้า | หมายเหตุ
|  |  | 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท | 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท | 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท | 50 ล้านบาทขึ้นไป | วันที่เริ่มต้น | วันทิ้นสุด
1 | ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนกลาง) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ทุกจังหวัด | 12-ก.ย.-59 2,838,800.- | 240951 | 240951 | 1959-09-12 | 1959-09-19 | 1959-11-30 |  |  | เมื่อทราบยอดเงินแล้วดำเนินการตาม -รายละเอียดหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
2 | ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา
| 2.1 การจัดเตรียมเอกสาร | การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
| 2.2 ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา |  | (เริ่ม 12 ก.ย.-13 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-17 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-19 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-1 พ.ย.59)
|  | เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ -เอกสารประกวดราคาฯ -รายงานขอซื้อขอจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ -ลงนามในประกาศเชิญชวน | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 1959-09-29
|  | นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ พร้อมจำหน่าย/จ่ายแจกเอกสาร | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 3 ต.ค.59 ถึง 10 ต.ค.59 |  |  |  | การจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน ในข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา : จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว
| P | ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 7-15 วันทำการ ตามวงเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ) 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ) | (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) 11-13 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 11-17 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 11-19 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) 11 ต.ค.- 1 พ.ย.59 | 11 ต.ค.59 ถึง 13 ต.ค.59 |  |  |  | 1.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 2.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (วงเงินเกิน 2 ล้านบาท)
| 2.3 ขั้นตอนการพิจารณารับข้อเสนอ |  | (เริ่ม 14-21 ต.ค.59) | (เริ่ม 18-26 ต.ค.59) | (เริ่ม 20 ต.ค-11พ.ย.59) | (เริ่ม 2 พ.ย.-1 ธ.ค.59)
|  | ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1959-10-14 | 1959-10-18 | 1959-10-20 | 1959-11-02 | 1959-10-14
|  | คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ | 17-18 ต.ค.59 | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 3-4 พ.ย.59 | 1959-10-17
|  | คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 26-27 ต.ค.59 | 7-8 พ.ย.59 | 18-19 ต.ค.59
|  | หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเห็นชอบผลการประกวดราคา หมายเหตุ กรณีงบผูกพัน จังหวัดจะต้องเสนอสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ | 1959-10-21 | 1959-10-26 | 1959-10-28 | 1959-11-09 | 20-30 ต.ค.59
|  | งบผูกพัน ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ/ครม.(แล้วแต่กรณี/ถ้ามี) | - | - | 31 ต.ค-11 พ.ย.59 | 10 -23 พ.ย.59 | - | - | - | - | ระยะเวลาดังกล่าว กรณีขอตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ
|  | กรณีวงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มคลังและพัสดุ/กลุ่มกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | - | - | - | 24 พ.ย.-1 ธ.ค.59 | - | - | -
| 2.4 ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง |  | 25-26 ต.ค.59 | 27-28 ต.ค.59 | ปีเดียว 14-18 พ.ย.59 ผูกพัน 14-22 พ.ย.59 | 2-14 ธ.ค.59 | 1959-11-10
| P | งบปีเดียว - เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งจ้าง งบผูกพัน - กรณีวงเงินไม่เกิน 50ล้านบาท อำนาจสั่งจ้างเป็นของจังหวัด เสนอปลัดฯ ลงนามแจ้งจังหวัด - กรณีวงเงินตั้งแต่ 50ล้านบาทขึ้นไป - 100ล้านบาท อำนาจสั่งจ้างเป็นของปลัดฯ - กรณีวงเงินตั้งแต่ 100ล้านบาทขึ้นไป อำนาจสั่งจ้างเป็นรัฐมนตรี - แจ้งผลการอนุมัติสั่งจ้างให้จังหวัด
| 2.5 ขั้นตอนจัดทำสัญญา |  | 27 ต.ค-3 พ.ย.59 | 31 ต.ค-7 พ.ย.59 | ปีเดียว 21-28 พ.ย.59 ผูกพัน 23-30 พ.ย.59 | 15-22 ธ.ค.59 | 21-30 พ.ย.59
หมายเหตุ การรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
3 | ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้างบประมาณ (ส่วนกลาง) | ส่วนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน 2560 ของสำนักบริหารการสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 1959-09-01
|  | เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ผ่านระบบโปรแกรม | เริ่ม 12 ก.ย.59 เป็นต้นไป
หมายเหตุ แบบฟอร์ม Download File ในเว็บไซต์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข

## อาคารพัสดุ
แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 59106005918
ลำดับ | ขั้นตอนการเตรียมการ | กิจกรรม | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนส่วนกลาง |  |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนของจังหวัด |  | ผลการดำเนินการ | เหตุผลความล่าช้า | หมายเหตุ
|  |  | 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท | 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท | 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท | 50 ล้านบาทขึ้นไป | วันที่เริ่มต้น | วันทิ้นสุด
1 | ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนกลาง) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ทุกจังหวัด | 240951 | 12-ก.ย.-59 5,927,100.- | 240951 | 1959-09-12 | 1959-09-01 | 1959-12-30 |  |  | เมื่อทราบยอดเงินแล้วดำเนินการตาม -รายละเอียดหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
2 | ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา
| 2.1 การจัดเตรียมเอกสาร | การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
| 2.2 ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา | ประกาศร่างประกวดราคา | (เริ่ม 12 ก.ย.-13 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-17 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-19 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-1 พ.ย.59) | 10-12 ต.ค.59
|  | เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ -เอกสารประกวดราคาฯ -รายงานขอซื้อขอจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ -ลงนามในประกาศเชิญชวน | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 1959-10-14
|  | นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ พร้อมจำหน่าย/จ่ายแจกเอกสาร | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 20 ต.ค.59 ถึง 28 ต.ค.59 |  |  |  | การจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน ในข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา : จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว
| P | ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 7-15 วันทำการ ตามวงเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ) 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ) | (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) 11-13 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 11-17 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 11-19 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) 11 ต.ค.- 1 พ.ย.59 | 31 ต.ค.59 ถึง 4 พ.ย.59 |  |  |  | 1.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 2.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (วงเงินเกิน 2 ล้านบาท)
| 2.3 ขั้นตอนการพิจารณารับข้อเสนอ |  | (เริ่ม 14-21 ต.ค.59) | (เริ่ม 18-26 ต.ค.59) | (เริ่ม 20 ต.ค-11พ.ย.59) | (เริ่ม 2 พ.ย.-1 ธ.ค.59)
|  | ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1959-10-14 | 1959-10-18 | 1959-10-20 | 1959-11-02 | 1959-11-07
|  | คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ | 17-18 ต.ค.59 | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 3-4 พ.ย.59 | 1959-11-08
|  | คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 26-27 ต.ค.59 | 7-8 พ.ย.59 | 9-10 พ.ย.59
|  | หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเห็นชอบผลการประกวดราคา หมายเหตุ กรณีงบผูกพัน จังหวัดจะต้องเสนอสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ | 1959-10-21 | 1959-10-26 | 1959-10-28 | 1959-11-09 | 1959-11-15
|  | งบผูกพัน ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ/ครม.(แล้วแต่กรณี/ถ้ามี) | - | - | 31 ต.ค-11 พ.ย.59 | 10 -23 พ.ย.59 | - | - | - | - | ระยะเวลาดังกล่าว กรณีขอตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ
|  | กรณีวงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มคลังและพัสดุ/กลุ่มกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | - | - | - | 24 พ.ย.-1 ธ.ค.59 | - | - | -
| 2.4 ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง |  | 25-26 ต.ค.59 | 27-28 ต.ค.59 | ปีเดียว 14-18 พ.ย.59 ผูกพัน 14-22 พ.ย.59 | 2-14 ธ.ค.59 | 1959-11-30
งบปีเดียว - เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งจ้าง งบผูกพัน - กรณีวงเงินไม่เกิน 50ล้านบาท อำนาจสั่งจ้างเป็นของจังหวัด เสนอปลัดฯ ลงนามแจ้งจังหวัด - กรณีวงเงินตั้งแต่ 50ล้านบาทขึ้นไป - 100ล้านบาท อำนาจสั่งจ้างเป็นของปลัดฯ - กรณีวงเงินตั้งแต่ 100ล้านบาทขึ้นไป อำนาจสั่งจ้างเป็นรัฐมนตรี - แจ้งผลการอนุมัติสั่งจ้างให้จังหวัด
| 2.5 ขั้นตอนจัดทำสัญญา |  | 27 ต.ค-3 พ.ย.59 | 31 ต.ค-7 พ.ย.59 | ปีเดียว 21-28 พ.ย.59 ผูกพัน 23-30 พ.ย.59 | 15-22 ธ.ค.59 | 1-15 ธ.ค.59
หมายเหตุ การรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
3 | ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้างบประมาณ (ส่วนกลาง) | ส่วนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน 2560 ของสำนักบริหารการสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 1959-09-01
|  | เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ผ่านระบบโปรแกรม | เริ่ม 12 ก.ย.59 เป็นต้นไป
หมายเหตุ แบบฟอร์ม Download File ในเว็บไซต์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข

## อาคารพักพยาบาล
แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 59106006171
ลำดับ | ขั้นตอนการเตรียมการ | กิจกรรม | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนส่วนกลาง |  |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนของจังหวัด |  | ผลการดำเนินการ | เหตุผลความล่าช้า | หมายเหตุ
|  |  | 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท | 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท | 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท | 50 ล้านบาทขึ้นไป | วันที่เริ่มต้น | วันทิ้นสุด
1 | ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนกลาง) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ทุกจังหวัด | 240951 | 12-ก.ย.-59 9,918,500.- | 240951 | 1959-09-12 | 1959-09-01 | 1959-12-30 |  |  | เมื่อทราบยอดเงินแล้วดำเนินการตาม -รายละเอียดหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
2 | ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา
| 2.1 การจัดเตรียมเอกสาร | การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
| 2.2 ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา | ประกาศร่างประกวดราคา | (เริ่ม 12 ก.ย.-13 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-17 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-19 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-1 พ.ย.59) | 10-12 ต.ค.59
|  | เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ -เอกสารประกวดราคาฯ -รายงานขอซื้อขอจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ -ลงนามในประกาศเชิญชวน | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 1959-10-14
|  | นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ พร้อมจำหน่าย/จ่ายแจกเอกสาร | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 20 ต.ค.59 ถึง 28 ต.ค.59 |  |  |  | การจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน ในข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา : จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว
| P | ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 7-15 วันทำการ ตามวงเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ) 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ) | (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) 11-13 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 11-17 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 11-19 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) 11 ต.ค.- 1 พ.ย.59 | 31 ต.ค.59 ถึง 4 พ.ย.59 |  |  |  | 1.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 2.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (วงเงินเกิน 2 ล้านบาท)
| 2.3 ขั้นตอนการพิจารณารับข้อเสนอ |  | (เริ่ม 14-21 ต.ค.59) | (เริ่ม 18-26 ต.ค.59) | (เริ่ม 20 ต.ค-11พ.ย.59) | (เริ่ม 2 พ.ย.-1 ธ.ค.59)
|  | ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1959-10-14 | 1959-10-18 | 1959-10-20 | 1959-11-02 | 1959-11-07
|  | คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ | 17-18 ต.ค.59 | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 3-4 พ.ย.59 | 1959-11-08
|  | คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 26-27 ต.ค.59 | 7-8 พ.ย.59 | 9-10 พ.ย.59
|  | หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเห็นชอบผลการประกวดราคา หมายเหตุ กรณีงบผูกพัน จังหวัดจะต้องเสนอสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ | 1959-10-21 | 1959-10-26 | 1959-10-28 | 1959-11-09 | 1959-11-15
|  | งบผูกพัน ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ/ครม.(แล้วแต่กรณี/ถ้ามี) | - | - | 31 ต.ค-11 พ.ย.59 | 10 -23 พ.ย.59 | - | - | - | - | ระยะเวลาดังกล่าว กรณีขอตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ
|  | กรณีวงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มคลังและพัสดุ/กลุ่มกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | - | - | - | 24 พ.ย.-1 ธ.ค.59 | - | - | -
| 2.4 ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง |  | 25-26 ต.ค.59 | 27-28 ต.ค.59 | ปีเดียว 14-18 พ.ย.59 ผูกพัน 14-22 พ.ย.59 | 2-14 ธ.ค.59 | 1959-11-30
งบปีเดียว - เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งจ้าง งบผูกพัน - กรณีวงเงินไม่เกิน 50ล้านบาท อำนาจสั่งจ้างเป็นของจังหวัด เสนอปลัดฯ ลงนามแจ้งจังหวัด - กรณีวงเงินตั้งแต่ 50ล้านบาทขึ้นไป - 100ล้านบาท อำนาจสั่งจ้างเป็นของปลัดฯ - กรณีวงเงินตั้งแต่ 100ล้านบาทขึ้นไป อำนาจสั่งจ้างเป็นรัฐมนตรี - แจ้งผลการอนุมัติสั่งจ้างให้จังหวัด
| 2.5 ขั้นตอนจัดทำสัญญา |  | 27 ต.ค-3 พ.ย.59 | 31 ต.ค-7 พ.ย.59 | ปีเดียว 21-28 พ.ย.59 ผูกพัน 23-30 พ.ย.59 | 15-22 ธ.ค.59 | 1-15 ธ.ค.59
หมายเหตุ การรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
3 | ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้างบประมาณ (ส่วนกลาง) | ส่วนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน 2560 ของสำนักบริหารการสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 1959-09-01
|  | เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ผ่านระบบโปรแกรม | เริ่ม 12 ก.ย.59 เป็นต้นไป
หมายเหตุ แบบฟอร์ม Download File ในเว็บไซต์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข

## บ้านพัก 8-9
แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 59096335872
ลำดับ | ขั้นตอนการเตรียมการ | กิจกรรม | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนส่วนกลาง |  |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนของจังหวัด |  | ผลการดำเนินการ | เหตุผลความล่าช้า | หมายเหตุ
|  |  | 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท | 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท | 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท | 50 ล้านบาทขึ้นไป | วันที่เริ่มต้น | วันทิ้นสุด
1 | ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนกลาง) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ทุกจังหวัด | 12-ก.ย.-59 2,417,500.- | 240951 | 240951 | 1959-09-12 | 1959-09-19 | 1959-11-30 |  |  | เมื่อทราบยอดเงินแล้วดำเนินการตาม -รายละเอียดหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
2 | ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา
| 2.1 การจัดเตรียมเอกสาร | การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
| 2.2 ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา |  | (เริ่ม 12 ก.ย.-13 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-17 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-19 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-1 พ.ย.59)
|  | เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ -เอกสารประกวดราคาฯ -รายงานขอซื้อขอจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ -ลงนามในประกาศเชิญชวน | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 1959-09-27
|  | นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ พร้อมจำหน่าย/จ่ายแจกเอกสาร | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 29 ก.ย.59 ถึง 6 ต.ค.59 |  |  |  | การจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน ในข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา : จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว
| P | ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 7-15 วันทำการ ตามวงเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ) 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ) | (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) 11-13 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 11-17 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 11-19 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) 11 ต.ค.- 1 พ.ย.59 | 7 ต.ค.59 ถึง 11 ต.ค.59 |  |  |  | 1.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 2.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (วงเงินเกิน 2 ล้านบาท)
| 2.3 ขั้นตอนการพิจารณารับข้อเสนอ |  | (เริ่ม 14-21 ต.ค.59) | (เริ่ม 18-26 ต.ค.59) | (เริ่ม 20 ต.ค-11พ.ย.59) | (เริ่ม 2 พ.ย.-1 ธ.ค.59)
|  | ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1959-10-14 | 1959-10-18 | 1959-10-20 | 1959-11-02 | 1959-10-12
|  | คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ | 17-18 ต.ค.59 | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 3-4 พ.ย.59 | 1959-10-13
|  | คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 26-27 ต.ค.59 | 7-8 พ.ย.59 | 14,17 ต.ค.59
|  | หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเห็นชอบผลการประกวดราคา หมายเหตุ กรณีงบผูกพัน จังหวัดจะต้องเสนอสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ | 1959-10-21 | 1959-10-26 | 1959-10-28 | 1959-11-09 | 1959-10-21
|  | งบผูกพัน ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ/ครม.(แล้วแต่กรณี/ถ้ามี) | - | - | 31 ต.ค-11 พ.ย.59 | 10 -23 พ.ย.59 | - |  |  |  | ระยะเวลาดังกล่าว กรณีขอตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ
|  | กรณีวงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มคลังและพัสดุ/กลุ่มกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | - | - | - | 24 พ.ย.-1 ธ.ค.59 | -
| 2.4 ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง |  | 25-26 ต.ค.59 | 27-28 ต.ค.59 | ปีเดียว 14-18 พ.ย.59 ผูกพัน 14-22 พ.ย.59 | 2-14 ธ.ค.59 | 1959-10-31
| P | งบปีเดียว - เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งจ้าง งบผูกพัน - กรณีวงเงินไม่เกิน 50ล้านบาท อำนาจสั่งจ้างเป็นของจังหวัด เสนอปลัดฯ ลงนามแจ้งจังหวัด - กรณีวงเงินตั้งแต่ 50ล้านบาทขึ้นไป - 100ล้านบาท อำนาจสั่งจ้างเป็นของปลัดฯ - กรณีวงเงินตั้งแต่ 100ล้านบาทขึ้นไป อำนาจสั่งจ้างเป็นรัฐมนตรี - แจ้งผลการอนุมัติสั่งจ้างให้จังหวัด
| 2.5 ขั้นตอนจัดทำสัญญา |  | 27 ต.ค-3 พ.ย.59 | 31 ต.ค-7 พ.ย.59 | ปีเดียว 21-28 พ.ย.59 ผูกพัน 23-30 พ.ย.59 | 15-22 ธ.ค.59 | 1-30 พ.ย.59 |  |  |  | รอการจัดสรรงบประมาณ
หมายเหตุ การรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
3 | ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้างบประมาณ (ส่วนกลาง) | ส่วนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน 2560 ของสำนักบริหารการสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 1959-09-01
|  | เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ผ่านระบบโปรแกรม | เริ่ม 12 ก.ย.59 เป็นต้นไป
หมายเหตุ แบบฟอร์ม Download File ในเว็บไซต์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข

## รถบรรทุก
แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าช้าง
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระจัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 59096346432
ลำดับ | ขั้นตอนการเตรียมการ | กิจกรรม | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนส่วนกลาง |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนของจังหวัด |  | ผลการดำเนินการ | เหตุผลความล่าช้า | หมายเหตุ
|  |  | 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท | 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท | 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท | วันที่เริ่มต้น | วันทิ้นสุด
1 | ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนกลาง) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ทุกจังหวัด | 12-ก.ย.-59 2,470,000.- | 240951 | 240951 | 1959-09-19 | 1959-11-30 |  |  | เมื่อทราบยอดเงินแล้วดำเนินการตาม -รายละเอียดหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
2 | ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา
| 2.1 การจัดเตรียมเอกสาร | การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
| 2.2 ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา |  | (เริ่ม 12 ก.ย.-13 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-17 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-19 ต.ค.59)
|  | เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ -เอกสารประกวดราคาฯ -รายงานขอซื้อขอจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ -ลงนามในประกาศเชิญชวน | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 1959-09-28
|  | นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ พร้อมจำหน่าย/จ่ายแจกเอกสาร | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 30 ก.ย.59 ถึง 7 ต.ค.59 |  |  |  | การจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน ในข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา : จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว
|  | ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 3 - 15 วันทำการ 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ) 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) | (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) 11-13 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 11-17 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 11-19 ต.ค.59 | 10-12 ต.ค.59 |  |  |  | 1.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 2.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (วงเงินเกิน 2 ล้านบาท)
| 2.3 ขั้นตอนการพิจารณารับข้อเสนอ |  | (เริ่ม 14-21 ต.ค.59) | (เริ่ม 18-26 ต.ค.59) | (เริ่ม 20-28 ต.ค.59)
|  | ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1959-10-14 | 1959-10-18 | 1959-10-20 | 1959-10-13
|  | คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ | 17-18 ต.ค.59 | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 1959-10-14
|  | คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 26-27 ต.ค.59 | 17-18 ต.ค.59
|  | หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเห็นชอบผลการประกวดราคา | 1959-10-21 | 1959-10-26 | 1959-10-28 | 1959-10-25
| 2.4 ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจ สั่งซื่อสั่งจ้าง | 26 ต.ค.-4 พ.ย.59 | 31 ต.ค.-8 พ.ย.59 | 2-10 พ.ย.58 | 1959-10-31
| 2.5 ขั้นตอนจัดทำสัญญา |  |  |  |  | 1-10 พ.ย.59
หมายเหตุ การรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
3 | ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้างบประมาณ (ส่วนกลาง) | ส่วนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน 2560 ของสำนักบริหารการสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 1959-09-01
|  | เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ผ่านระบบโปรแกรม | เริ่ม 12 ก.ย.59 เป็นต้นไป
หมายเหตุ แบบฟอร์ม Download File ในเว็บไซต์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข

## รถพยาบาล
แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.
โรงพยาบาลท่าช้าง ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา เลขที่โครงการ 59106007227
ลำดับ | ขั้นตอนการเตรียมการ | กิจกรรม | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนส่วนกลาง |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนของจังหวัด |  | ผลการดำเนินการ | เหตุผลความล่าช้า | หมายเหตุ
|  |  | 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท | 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท | 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท | วันที่เริ่มต้น | วันทิ้นสุด
1 | ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนกลาง) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ทุกจังหวัด | 12-ก.ย.-59 2,000,000.- | 240951 | 240951 | 1959-10-03 | 1959-11-30 |  |  | เมื่อทราบยอดเงินแล้วดำเนินการตาม -รายละเอียดหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
2 | ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา
| 2.1 การจัดเตรียมเอกสาร | การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
| 2.2 ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา |  | (เริ่ม 12 ก.ย.-13 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-17 ต.ค.59) | (เริ่ม 12 ก.ย.-19 ต.ค.59)
|  | เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ -เอกสารสอบราคา -รายงานขอซื้อขอจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา -ลงนามในประกาศเชิญชวน | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 12 ก.ย. - 4 ต.ค.59 | 1959-10-10
|  | นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 10 วัน พร้อมจำหน่าย/จ่ายแจกเอกสาร | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 5-11 ต.ค.59 | 11 ต.ค.59 ถึง 25 ต.ค.59 |  |  |  | การจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน ในข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา : จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว
|  | ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 3 - 15 วันทำการ 2 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ) 10 ล้านบาทขึ้นไป - 50 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) | (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) 11-13 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 11-17 ต.ค.59 | (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) 11-19 ต.ค.59 | สอบราคา |  |  |  | 1.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 2.หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (วงเงินเกิน 2 ล้านบาท)
| 2.3 ขั้นตอนการพิจารณารับข้อเสนอ |  | (เริ่ม 14-21 ต.ค.59) | (เริ่ม 18-26 ต.ค.59) | (เริ่ม 20-28 ต.ค.59)
|  | ยื่นเอกสารสอบราคา | 1959-10-14 | 1959-10-18 | 1959-10-20 | 1959-10-27
|  | คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ | 17-18 ต.ค.59 | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 1959-10-28
|  | คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ | 19-20 ต.ค.59 | 21-25 ต.ค.59 | 26-27 ต.ค.59 | 1959-10-29
|  | หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเห็นชอบผลการสอบราคา | 1959-10-21 | 1959-10-26 | 1959-10-28 | 1959-10-31
| 2.4 ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจ สั่งซื่อสั่งจ้าง | 26 ต.ค.-4 พ.ย.59 | 31 ต.ค.-8 พ.ย.59 | 2-10 พ.ย.58 | 1959-11-02
| 2.5 ขั้นตอนจัดทำสัญญา |  |  |  |  | 10-11 พ.ย.59
หมายเหตุ การรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
3 | ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้างบประมาณ (ส่วนกลาง) | ส่วนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน 2560 ของสำนักบริหารการสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 1959-09-01 | - | - | - | - | - | - | -
|  | เจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ผ่านระบบโปรแกรม | เริ่ม 12 ก.ย.59 เป็นต้นไป
หมายเหตุ แบบฟอร์ม Download File ในเว็บไซต์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข